## Tarea 4 lista de comprobación
ID | Endpoint (Bloque de Pruebas) | Código de Respuesta Esperado | Descripción de la prueba (Paso a comprobar) | Estado (Aprobado/No Aprobado) | Enlace al informe de errores
Api-1 | POST /api/v1/courier | 201 Created | Probar la creación de un mensajero con login, password y firstName válidos. Verificar que el código de respuesta es 201 y que el cuerpo contiene el campo 'ok: true'.
Api-2 | POST /api/v1/courier | Validación BD | Probar la inserción en BD: confirmar que login y firstName se guardan y que passwordHash no almacena la contraseña en texto plano.
Api-3 | POST /api/v1/courier/login | 200 OK | Probar la autorización con el mismo login y password del mensajero recién creado para validar: (a) la correspondencia contraseña-hash y (b) que la respuesta 200 devuelve un campo 'id' con valor entero positivo.
Api-4 | POST /api/v1/courier | 400 Bad Request | Probar la creación del mensajero sin login.
Api-5 | POST /api/v1/courier | 400 Bad Request | Probar la creación del mensajero sin password.
Api-6 | POST /api/v1/courier | 400 Bad Request | Probar la creación del mensajero sin firstName.
Api-7 | POST /api/v1/courier | 400 Bad Request | Probar la creación del mensajero sin login ni password.
Api-8 | POST /api/v1/courier | 400 Bad Request | Probar la creación de un mensajero con login duplicado.
Api-9 | POST /api/v1/courier/login | 200 OK | Probar que el login exitoso devuelve un campo 'id' del mensajero de tipo entero positivo (complementa validación de cuerpo; este paso existe para reporte independiente del campo id).
Api-10 | POST /api/v1/courier/login | 400 Bad Request | Probar el login sin login.
Api-11 | POST /api/v1/courier/login | 400 Bad Request | Probar el login sin password.
Api-12 | POST /api/v1/courier/login | 400 Bad Request | Probar el login sin login ni password.
Api-13 | POST /api/v1/courier/login | 400 Bad Request | Probar el login con un par login + password no existente.
Api-14 | POST /api/v1/courier/login | 400 Bad Request | Probar el login con un login que SÍ existe en el sistema pero con una contraseña incorrecta. Este escenario es distinto al de credenciales inexistentes: el servidor debe devolver 400 sin revelar si el login existe (evitar enumeración de usuarios).
Api-15 | POST /api/v1/orders | 201 Created | Probar la creación de un pedido con todos los campos obligatorios válidos para obtener un track utilizable en pruebas posteriores.
Api-16 | POST /api/v1/orders | 201 Created | Probar que la respuesta de creación de pedido devuelve el campo track.
Api-17 | GET /api/v1/orders/track?t={track} | 200 OK | Probar la obtención de un pedido usando un número de seguimiento válido.
Api-18 | GET /api/v1/orders/track?t={track} | 200 OK | Probar que la respuesta incluye los datos del pedido encontrado: id, firstName, lastName, address, track y status. Verificar que TODOS estos campos están presentes en el cuerpo de la respuesta.
Api-19 | GET /api/v1/orders/track | 400 Bad Request | Probar la consulta del pedido sin enviar el parámetro t.
Api-20 | GET /api/v1/orders/track?t={trackInexistente} | 400 Bad Request | Probar la consulta con un número de seguimiento inexistente.
Api-21 | PUT /api/v1/orders/cancel | 200 OK | Probar la cancelación de un pedido existente enviando un track válido de un pedido no procesado.
Api-22 | PUT /api/v1/orders/cancel | 400 Bad Request | Probar la cancelación sin enviar el campo track.
Api-23 | PUT /api/v1/orders/cancel | 400 Bad Request | Probar la cancelación con un track inexistente.
Api-24 | GET /api/v1/orders | 200 OK | [Paso de setup] Probar la obtención de la lista de pedidos para identificar un pedido disponible antes de asignarlo a un mensajero.
Api-25 | PUT /api/v1/orders/accept/{id}?courierId={courierId} | 200 OK | [Paso de setup] Probar la aceptación de un pedido existente con un courierId válido para preparar el escenario de cancelación no exitosa (pedido en estado procesando).
Api-26 | PUT /api/v1/orders/cancel | 400 Bad Request | Probar la cancelación de un pedido que ya se está procesando.
Api-27 | PUT /api/v1/orders/cancel | 400 Bad Request | Probar la cancelación de un pedido que ya fue cancelado previamente. El servidor debe devolver 400 al intentar cancelar un pedido en estado 'cancelado' (el docx indica que cualquier cancelación sin éxito debe devolver error).
Api-28 | DELETE /api/v1/courier/{id} | 200 OK | Probar la eliminación de un mensajero existente usando un id válido.
Api-29 | DELETE /api/v1/courier/{id} | 400 Bad Request | Probar la eliminación del mensajero sin enviar id.
Api-30 | DELETE /api/v1/courier/{id} | 400 Bad Request | Probar la eliminación con un id de mensajero inexistente.
Api-31 | POST /api/v1/orders | 201 Created | [Paso de setup] Probar la creación de un pedido adicional para vincularlo manualmente a un mensajero antes de validar el borrado en cascada.
Api-32 | PUT /api/v1/orders/accept/{id}?courierId={courierId} | 200 OK | [Paso de setup] Probar la vinculación de un pedido al mensajero mediante la aceptación del pedido (prerequisito para verificar el borrado en cascada al eliminar el mensajero).
Api-33 | DELETE /api/v1/courier/{id} | 200 OK | Probar la eliminación del mensajero que tiene pedidos vinculados.
Api-34 | GET /api/v1/orders/track?t={trackVinculado} | 400 Bad Request | Probar que el pedido vinculado ya no puede recuperarse por track después de eliminar al mensajero.
Api-35 | GET /api/v1/courier/{id}/ordersCount | 200 OK | Probar la consulta del número de pedidos de un mensajero existente.
Api-36 | GET /api/v1/courier/{id}/ordersCount | 200 OK | Probar que la respuesta contiene id y ordersCount.
Api-37 | GET /api/v1/courier/{id}/ordersCount | 400 Bad Request | Probar la consulta de número de pedidos sin id.
Api-38 | GET /api/v1/courier/{id}/ordersCount | 400 Bad Request | Probar la consulta de número de pedidos con un id inexistente.
Api-39 | PUT /api/v1/orders/accept/{id}?courierId={courierId} | 400 Bad Request | Probar la aceptación del pedido sin id del pedido.
Api-40 | PUT /api/v1/orders/accept/{id}?courierId={courierId} | 400 Bad Request | Probar la aceptación del pedido sin courierId.
Api-41 | PUT /api/v1/orders/accept/{id}?courierId={courierId} | 400 Bad Request | Probar la aceptación del pedido con id de pedido inexistente.
Api-42 | PUT /api/v1/orders/accept/{id}?courierId={courierId} | 400 Bad Request | Probar la aceptación del pedido con courierId inexistente.
Api-43 | PUT /api/v1/orders/accept/{id}?courierId={courierId} | 400 Bad Request | Probar la aceptación de un pedido ya procesado.
Api-44 | PUT /api/v1/orders/finish/:id | 200 OK | Probar la finalización exitosa de un pedido en proceso enviando un id de pedido válido que fue previamente aceptado por un mensajero.
Api-45 | PUT /api/v1/orders/finish/:id | 400 Bad Request | Probar la finalización sin enviar el parámetro id del pedido en la URL.
Api-46 | PUT /api/v1/orders/finish/:id | 400 Bad Request | Probar la finalización con un id de pedido que no existe en el sistema.
Api-47 | PUT /api/v1/orders/finish/:id | 400 Bad Request | Probar la finalización de un pedido que no está en estado de procesamiento (por ejemplo, pedido ya cancelado o ya finalizado).